РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2022г.	                   № 78.11./16-П

х.Авилов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского поселения от 31.10.2018 года № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского сельского поселения»,  Администрация Авиловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации

Авиловского сельского поселения					О.А.Кондратенко

Приложение

к постановлению Администрации

Авиловского сельского поселения

от 17.03.2022 г. № 78.11./16-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. В целях развития муниципального управления и муниципальной службы в Авиловском сельском поселении, ответственными исполнителями муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика», утвержденной постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 12.11.2018 № 105 (далее программа) в 2021 году реализован комплекс мероприятий по наращиванию социально-экономического потенциала поселения и развитию муниципальной службы; повышению профессиональной компетентности муниципальных служащих Авиловского сельского поселения; повышению привлекательности муниципальной службы.

В 2021 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсному обеспечению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Авиловском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления»:

По основному мероприятию 1.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» за 2021 год дополнительное профессиональное образование, путем участия в курсах повышения квалификации, получили 2 муниципальных служащих.

Кроме того, муниципальные служащие Авиловского сельского поселения принимают активное участие во всех видеоконференциях, семинарах, проводимых Правительством Ростовской области.

По основному мероприятию 1.2 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» :

введена и успешно применяется система поквартального премирования муниципальных служащих на основании показателей эффективности и результативности.

2.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» получены следующие результаты в разрезе мероприятий:

В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Авиловского сельского поселения и иных информационных материалов» соблюдаются нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы обнародования правовых актов на официальном сайте Администрации и в средствах массовой информации.

В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» уплачены членские взносы.

Глава Администрации Авиловского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области в соответствии с графиком работы Совета.

2.3. В рамках реализации подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации Авиловского сельского поселения» достигнуты следующие результаты:

По основному мероприятию 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Авиловского сельского поселения Константиновского района»:

финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Авиловского сельского поселения осуществлялось своевременно и в полном объеме.

2.4. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

2.5. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный 2021 год приведен в приложении №3 к данному отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2021 год – 5 338,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 5 326,4 тыс. рублей, или 99,8 процентов:

- уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области 12,0 тысяч рублей;

- официальная публикация нормативно- правовых актов Авиловского сельского поселения  и иных материалов 34,0 тысяч рублей;

- дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих – 2,2 тысяч рублей;

- обеспечение деятельности, функций и полномочий администрации – 5 278,2 тысяч рублей.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 9  показателей муниципальной программы достигли плановых значений 7 показателей:

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0,83;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна -;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна  1;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна  -;

эффективность хода реализации целевого показателя 8 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 9 равна  1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,76, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,98, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 0,98.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 1, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2021 году.

0,74 х 0,5+0,98 х 0,3+1х0,2=0,86

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,86. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации Программы по итогам 2021 года.

По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района. Произведенные в 2021 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В рамках проведённой оценки эффективности Программы, по результатам анализа выполнения программных мероприятий и значений показателей (индикаторов) по итогам 2021 года, принято решение о пересмотре значений некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

- Приложение №1 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Муниципальная политика» за 2021год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Авиловском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | В 2021 году дополнительное профессиональное образование, путем участия на курсах повышения квалификации, получил 1муниципальный служащий |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | Введена и успешно применяется система поквартального премирования муниципальных служащих на основании показателей эффективности и результативности. |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 2.1«Официальная публикация нормативно-правовых актов Авиловского сельского поселения и иных информационных материалов» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Соблюдение нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы обнародования правовых актов на официальном сайте Администрации и публикации в средствах массовой информации | нормативно-правовые акты и проекты размещаются на официальном сайте Администрации, а также нормативно-правовые акты и иные информационные материалы публикуются в средствах массовой информации |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Получение опыта лучших практик муниципального управления, посредством участия в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области. | Глава Администрации Авиловского сельского поселения принимал участие в заседаниях Совета муниципальных образований Ростовской области в соответствии с графиком работы Совета. Членские взносы уплачены. |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрации Авиловского сельского поселения » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Авиловского сельского поселения Константиновского района» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Авиловского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством. | Финансовое обеспечение функций аппарата управления Администрации Авиловского сельского поселения осуществлялось своевременно и в полном объеме. |  |

- Приложение №2 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Муниципальная политика» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Муниципальная политика» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования |  | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | муниципальной программой |  | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего |  | 5338,2 |  | 5338,2 | 5326,4 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 5338,2 |  | 5338,2 | 5326,4 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Авиловском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | всего |  | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | всего |  | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 2,2 |  | 2,2 | 2,2 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | всего |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» | всего |  | 46,0 |  | 46,0 | 46,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 46,0 |  | 46,0 | 46,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 «Официальная публикация нормативно-правовых актов Авиловского сельского поселения и иных информационных материалов» | всего |  | 34,0 |  | 34,0 | 34,0 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 34,0 |  | 34,0 | 34,0 |
|  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | всего |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрации Авиловского сельского поселения » | всего |  | 5290,0 |  | 5290,0 | 5278,2 |
|  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 5290,0 |  | 5290,0 | 5278,2 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Авиловского сельского поселения Константиновского района» | всего | 5290,0 |  | 5290,0 |  | 5278,2 |
|  | - федеральный бюджет | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |
|  | - областной бюджет | - 0 |  | - 0 |  | - 0 |
|  | - Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 5290,0 |  | 5290,0 |  | 5278,2 |
|  | - внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |

- Приложение № 3  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Муниципальная политика» за 2021год

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Муниципальная политика» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | % | 55 | 57 | 57 | Фактический показатель достиг планового значения, опрос населения проведен . |
| 2. | Показатель 2 Доля муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование | % | 100 | 100 | 83,3 | 1 шт. единица не имеют высшего образования |
| 3. | Показатель 3 Доля специалистов в возрасте до 30 лет, имеющих стаж муниципальной службы более 3 лет | % | - | - | - |  |
| 4. | Показатель 4 Доля муниципальных служащих прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 5. | Показатель 5 Доля нормативно-правовых актов, подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселения к общему количеству нормативно правовых актов подлежащих размещению в сети Интернет на официальном сайте Администрации поселения | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 6. | Показатель 6 Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе конкурса | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 7. | Показатель 7 Доля муниципальных служащих, уволившихся с муниципальной службы до достижения ими предельного возраста пребывания на муниципальной службе | Ед. | 1 | - | - |  |
| 8 | Показатель 8 Доля исполнения муниципальных функций, оказываемых в соответствии с утвержденным административным регламентом от общего числа функций | % | 100 | 100 | 100 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |
| 9 | Показатель 9 Доля освоенных средств бюджета сельского поселения и областного бюджета. | % | 99,8 | 100 | 99,8 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |

- Приложение № 4 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Муниципальная политика» за 2021 год

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»    за отчетный 2021 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Авиловском сельском поселении, дополнительное профессиональное образование лиц, занятых в системе местного самоуправления» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной Ромашова М.В.) | X | X | X | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной Ромашова М.В.) | Совершенствование уровня дополнительного профессионального образования лиц, занятых в системе местного самоуправления | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органов местного самоуправления» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе Ромашова М.В.) | Повышение уровня доверия населения к муниципальным служащим | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - |  |  |
| 4 | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе Ромашова М.В.) | X | X | X | 46,0 | 46,0 | 46,0 | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.1.«Официальное опубликование нормативно-правовых актов Авиловского сельского поселения и иных информационных материалов» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной работе Ромашова М.В.) | Соблюдение нормы федерального и областного законодательства, регулирующие вопросы обнародования правовых актов и иных информационных материалов на официальном сайте Администрации и официальном опубликовании в средствах массовой информации | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 2.2 «Уплата членского взноса в Совет муниципальных образований Ростовской области» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной Ромашова М.В.) | участие в деятельности Совета муниципальных образований Ростовской области, уплата членского взноса | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | - |  |
| 7 | Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности , функций и полномочий администрации Авиловского сельского поселения » | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной Ромашова М.В.) | X | X | X | 5290,0 | 5290,0 | 5278,2 | 11,8 |  |
| 8 | Основное мероприятие 1 «Финансовое обеспечение деятельности аппарата управления Администрации Авиловского сельского поселения Константиновского района» | Администрация Авиловского сельского поселения (Ведущий специалист по правовой, кадровой и архивной Ромашова М.В.) | Эффективное выполнение муниципальных функций возложенных на Администрацию Авиловского сельского поселения в полном объеме в соответствии с законодательством | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 5290,0 | 5290,0 | 5278,2 | 11,8 |  |
| 9 | Итого по муниципальной программе Авиловского сельского поселения «Муниципальная политика» | X | X | X | X | 5338,2 | 5338,2 | 5326,4 | 11,8 |  |

- Приложение № 5 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Муниципальная политика» за 2021 год

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |