24РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.03.2022 г. | х.Авилов | № 78.11/12-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского поселения от 31.10.2018 года № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского сельского поселения»,  Администрация Авиловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год (согласно приложению к постановлению).

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Авиловского сельского поселения			                     О.А.Кондратенко

Приложение 1

к постановлению Администрации

Авиловского сельского поселения

17.03.2022 г. № 78.11/12-П

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 г.

Раздел 1

Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за 2021 год

В целях создания и обеспечения необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов ,защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, повышения степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров, минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», утвержденной Постановлением Администрации Авиловского сельского поселения  от 12.11.2018г. № 102, (далее - муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальная программа в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых сформирован комплексный подход к управлению в сфере защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Пожарная безопасность» получены следующие результаты в разрезе мероприятий:

по основному мероприятию 1.1 «Противопожарная опашка территории населенных пунктов» в течение всего года противопожарные полосы содержались  в удовлетворительном состоянии;

по основному мероприятию 1.2  «Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» в течение всего года электросирена С-40 и ручной громкоговоритель «Мегафон» поддерживались в рабочем состоянии;

по основному мероприятию 1.3  «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения» производились расходы на оплату обслуживания пожарной сигнализации в здании Администрации, за счет средств областного бюджета были приобретены пожарное оборудование и снаряжение для целей пожаротушения.

2.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности на воде»:

по основному мероприятию 2.1. «Изготовление и установка информационных знаков, запрещающих купание в несанкционированных местах в летнее время и выхода на лед в зимнее время» в  4 квартале 2021 года был приобретены запрещающие знаки;

по основное мероприятию 2.2.«Обеспечение безопасности людей на водных объектах» в течение 2021 года было проведено 241профилактических мероприятий

по безопасности людей на водных объектах.

2.3. Подпрограмма 3 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» не финансировалась, так как в реализации основного мероприятия 3.1 «Приобретение средств индивидуальной защиты и расходных материалов для реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции» не было необходимости.

2.4. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

2.5. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за отчетный 2021 год приведен в приложении №3 к данному отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнования и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021год составил 344,8 тыс. рублей, исполнение расходов по муниципальной программе составило 344,8 тыс. рублей:

- на обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения            341,8 тыс. рублей или 100%;

-на обеспечение безопасности на воде -3,2  тыс. рублей или 100 %;

- на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции  средства не планировались.

Все денежные средства использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 2  показателей муниципальной программы достигли плановых значений 2 показателей:

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки

эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения показателя (индикатора) 1 равно 1,0;

степень достижения показателя  (индикатора) 2 равно 1,09;

степень достижения показателя  (индикатора) 3 равно 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2021 году.

1,0 х0,5+1 х0,3+1х0,2=1,0

Уровень реализации Программы в целом составляет 1. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2021 года.

По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района. Произведенные в 2021 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В рамках проведённой оценки эффективности Программы, по результатам анализа выполнения программных мероприятий и значений показателей (индикаторов) по итогам 2021 года, принято решение о пересмотре значений некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

- Приложение №1 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Защита населения и территории от

- чрезвычайных ситуаций, обеспечение

- пожарной безопасности и  безопасности

- людей на водных объектах»  за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации |  | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы: Цель подпрограммы 1 «Повышение уровня пожарной безопасности населения на территории Авиловского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. Противопожарная опашка территории населенных пунктов | Администрация Авиловского сельского поселения (ведущий категории по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Осуществление функций по обеспечению пожарной безопасности на территории Авиловского сельского поселения | в течение всего года противопожарные полосы содержались в удовлетворительном состоянии |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Авиловского сельского поселения (ведущий категории по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения техническими средствами | в течение всего года электросирена С-40 и ручной громкоговоритель «Мегафон» поддерживались в рабочем состоянии |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения | Администрация Авиловского сельского поселения (ведущий категории по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение времени выезда на возгорания, уменьшение количества выездов пожарных формирований на пожары и чрезвычайные ситуации, снижение количества погибших и пострадавших | производились расходы на оплату обслуживания пожарной сигнализации в здании Администрации, за счет средств областного бюджета были приобретены пожарное оборудование и снаряжение для целей пожаротушения. |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение уровня безопасности на водных объектах сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1. Изготовление и установка информационных знаков, запрещающих купание в несанкционированных местах в летнее время и выхода на лед в зимнее время | Администрация Авиловского сельского поселения (ведущий категории по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Снижение рисков возникновения несчастных случаев на воде и смягчение возможных их последствий | в 4 квартале 2020 года были приобретены запрещающие знаки |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Авиловского сельского поселения (ведущий категории по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей, попавших в беду | в течение 2021 года было проведено 24 профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах |  |
| Подпрограмма 3 « Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3: минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 3.1. Приобретение средств индивидуальной защиты и расходных материалов для реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Администрация Авиловского сельского поселения (ведущий категории по вопросам муниципального хозяйства) | 31.12.2021 |  | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасения людей | в 2021 году средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и дезинфицирующие средства) не приобретались ввиду отсутствия потребности |  |

- Приложение №2 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Защита населения и территории от

- чрезвычайных ситуаций, обеспечение

- пожарной безопасности и  безопасности

- людей на водных объектах»  за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | всего | 344,8 | 344,8 | 344,8 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 333,2 | 333,2 | 333,2 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | всего | 341,6 | 341,6 | 341,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 333,2 | 333,2 | 333,2 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.1 Противопожарная опашка территории населенных пунктов | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.2 Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения | всего | 341,6 | 341,6 | 341,6 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 333,2 | 333,2 | 333,2 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 8,4 | 8,4 | 8,4 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | всего | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2.1 Изготовление и установка информационных знаков, запрещающих купание в несанкционированных местах в летнее время и выхода на лед в зимнее время | всего | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма З «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 3.1 Приобретение средств индивидуальной защиты и расходных материалов для реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | всего | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

- Приложение № 3  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Защита населения и территории от

- чрезвычайных ситуаций, обеспечение

- пожарной безопасности и  безопасности

- людей на водных объектах»  за 2021год

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2021 год |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Количество выездов пожарных и спасательных подразделений на пожары, чрезвычайные ситуации и происшествия | % | 4 | 4 | 4 | Фактический показатель достиг значения 100 % |
| 2. | Показатель 2. Количество профилактических мероприятий на водных объектах | % | 11 | 22 | 24 | Фактический показатель достиг планового значения 109,1%. |
| 3 | Показатель 3. Охват населения, оповещаемого техническими средствами системы оповещения населения сельского поселения | % | 93,3 | 99,3 | 99,3 | Фактический показатель достиг планового значения 100%. |

- Приложение № 4 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Защита населения и территории от

- чрезвычайных ситуаций, обеспечение

- пожарной безопасности и  безопасности

- людей на водных объектах»  за 2021год

ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»  за отчетный 2020 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  | X | X | X | 341,6 | 341,6 | 341,6 | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Противопожарная опашка территории населенных пунктов | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | в течение всего года противопожарные полосы содержались в удовлетворительном состоянии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2 Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасностях, возникающих при введении военных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | в течение всего года электросирена С-40 и ручной громкоговоритель «Мегафон» поддерживались в рабочем состоянии | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | производились расходы на оплату обслуживания пожарной сигнализации в здании Администрации, приобретались запасные части (бензиновая помпа) для автоцистерны, используемой в целях пожаротушения, установлен пожарный водоём ёмкостью 30 куб.м., приобретены информационные таблички «Пожарный водоём» с указанием расстояния | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 341,6 | 341,6 | 341,6 |  |  |
| 4. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | X | X | X | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 2.1 Изготовление и установка информационных знаков, запрещающих купание в несанкционированных местах в летнее время и выхода на лед в зимнее время | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | в 4 квартале 2019 года были приобретены запрещающие знаки | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 3,2 | 3,2 | 3,2 |  |  |
| 5 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение безопасности людей на водных объектах | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | в течение 2020 года было проведено 11 профилактических мероприятий по безопасности людей на водных объектах | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6 | Подпрограмма 3 «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | X | X | X | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Приобретение средств индивидуальной защиты и расходных материалов для реализации мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции | Администрация Авиловского сельского поселения ( ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства Икрянова С.Е.) | в 2021 году средства индивидуальной защиты (маски, перчатки и дезинфицирующие средства) не приобретались | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 0 | 0 | 0 |  |  |

- Приложение № 5 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Благоустройство территории Авиловского

- сельского поселения» за 2021 год

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 2 | 2 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |