РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКРОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.03.2022г. | х.Авилов | № 78.11/14-П |
| --- | --- | --- |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Авиловского

сельского поселения «Развитие культуры»   за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 31.10.2018 N 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского сельского поселения», постановлением Администрации Авиловского сельского поселения  от 31.10.2018г. № 95 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Авиловского сельского поселения», а также в целях осуществления контроля за выполнением мероприятий муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Развитие культуры», Администрации Авиловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Развитие культуры» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Авиловского

сельского поселения                                                               О.А.Кондратенко

Приложение

к постановлению

Администрации Авиловского

сельского поселения

от 17.03.2022г.   № 78.11/14-П

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Развитие культуры» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях сохранения культурного и исторического наследия Авиловского сельского поселения, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Авиловского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения  «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 12.11.2018 г. № 106 (далее – муниципальная  программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- в Авиловском сельском поселении обеспечена деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры;

- в целях обеспечения равного доступа всех социальных групп населения к   услугам по организации досуга, сохранению и приумножению богатейшего наследия народной традиционной культуры, любительского творчества за 2021 год

всего было проведено 481 мероприятие, из них организационно - досуговых мероприятий -68,мероприятий с детьми и подростками- 207, мероприятий с молодежью -206 .

2. Результаты реализации основных 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы, а именно:

1.3.Развитие культурно - досуговой деятельности:

В течение года театральные и вокальные кружки учреждений культуры принимали участие в районных и межрайонных фестивалях и конкурсах.

Анализируя состояние культурно-досуговой деятельности учреждений культуры  можно сделать выводы, что численность и посещаемость культурно-массовых мероприятий в 2021 году не снизилась. Общее количество культурно-досуговых мероприятий в Авиловском сельском поселении за 2021 год составило 481, посетителей – 16905 человек.

Учреждения культуры стремятся вести комплексную работу, направленную на вовлечение детей, подростков и молодежи в творческие коллективы, участие в молодежных программах, акциях, а также на выявление интересов, увлечений и т.д.

Число коллективов, действующих в учреждения культуры 17 , в которых принимают участие 252 человека, в том числе взрослых 2 ( 25 участников),молодежных 1 ( 16 участников),детских 14 (211 участников).Из них : хоровых коллективов 5 (73 участников),хореографических 3 ( 44 участников),театральных 2 (29 участников), также действует  4 формирования ( 63 участника)  различной направленности : «Поиск» (историко-патриотический) (количество формирований 2 (участников 31, возраст участников 7-14 лет) , «Здоровячок» (спортивно-оздоровительный (количество формирований 1 (участников16 человек, возраст участников 7-14 лет), «Донщина» (краеведческий    ( количество формирований 1 ( количество участников 16, возраст  участников 14-24 года).

В рамках выполнения муниципального задания  МБУ  Нижнежуравский СДК  в 2021 году были проведены мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков в летний период, мероприятия, посвященные государственным праздникам и др. Всего было проведено  481 мероприятие при плане 450. Данный показатель выполнен на 106,9 %. Большое внимание уделяется эстетическому, духовному, патриотическому воспитанию молодежи, привлечение в митингах памяти, празднования Дня Победы Великой Отечественной войны.  Молодѐжь активно проводит свой досуг в стенах дома культуры. Они играют и поют, помогают украшать зал перед мероприятиями и вести праздничные программы, играют в теннис, шахматы, шашки и просто общаются.

Отчет об исполнении плана реализации  муниципальной программы за 2021 г. отражен в приложении № 1 к настоящему отчету

В целом муниципальное задание исполнено с показателями в сторону увеличения.

2.1. Обеспечение реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Развитие культуры».

Отсутствие жалоб со стороны жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Авиловского сельского поселения свидетельствует о достижении  данного показателя.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы за 2021 г отражено в приложении № 2 к настоящему отчету

3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, отсутствовали.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 2 797,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района –          2 797,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления  в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района

–  областной бюджет – 0 тыс. рублей;

План ассигнований в соответствии с Решением собрания депутатов Авиловского сельского поселения  № 19 от 25.12.2020 года «О бюджете Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2021 год и на плановый период  2022 и 2023 годов» на 2021 год составил 2 792,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов  по муниципальной  программе в 2020 году составило  2 792,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района 2 792,8 тыс. руб.

Безвозмездные поступления  в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района 0 тыс. рублей; в том числе: за счет средств областного бюджета -  0 тыс. рублей  (на приобретение детского игрового комплекса).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной  программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к настоящему Отчету.

5. Сведения о достижении значений

показателей (индикаторов) муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Результаты реализации муниципальной программы характеризуются   3 показателями, у всех показателей в 2021 году выполнено плановое значение. В рамках реализации Подпрограммы 1 «Развитие культурно -досуговой деятельности» муниципальной программы предусмотрено 2 показателя. 1 показатель выполнен на 101,6%, 2 показателя на 100%; Подпрограммы 2 «Организация и проведение праздничных мероприятий» муниципальной программой предусмотрен 1 показатель, который выполнен на 100%

В связи с отсутствием отрицательных отзывов жителей поселения на качество предоставления муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Авиловского сельского поселения, показатель достигнут.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2021 году представлены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2021 году

Эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и муниципальной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей муниципальной  программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений:

показателя (индикатора) 1 равно 1,05

показателя (индикатора) 2 равно 1

показателя (индикатора) 3 равно 1

показателя (индикатора) 4 равно 1,06

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет  1,02 (4,11/4).

Таким образом, по степени достижения целевых показателей уровень эффективности реализации муниципальной программы высокий.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 4 к настоящему Отчету.

- Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

В 2021 году из 5 основных мероприятий муниципальной программы в полном объеме исполнено 4. Таким образом, степень реализации основных мероприятий составляет 0,8 (4/5), что характеризует  удовлетворительный  уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий (далее – мероприятий), финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района  и безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения  Константиновского района  оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации мероприятий муниципальной программы составляет

1 (4/4).

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 5 к настоящему Отчету.

Информация об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме приведена в приложении № 6 к настоящему Отчету.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет

2792,8 тыс. рублей/2792,8 тыс. рублей = 1,0

3.3. Эффективность использования средств бюджета Авиловского сельского поселения на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2020 году.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,02 Х 0,5 + 0,8 Х 0,3 + 1,0 Х 0,2 = 0,95

Уровень реализации муниципальной программы в 2021 году является высоким.

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

С учетом фактически сложившихся значений целевых показателей муниципальной программы за 2021 год в 2022 году показатели  не требуют корректировки.

- Приложение № 1  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2021 год

ОТЧЕТ

Об исполнении плана реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения

«Развитие культуры» за отчетный период 2021 года

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, участник | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет Константиновского района | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | Внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | МБУ – Нижнежуравский СДК; Администрация Авиловского сельского поселения | Х | 31.12.2021 | 2762,8 | - | - | - | 2762,8 | - |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для обеспечения деятельности культурно -досуговых учреждений поселения | МБУ – Нижнежуравский СДК; Администрация Авиловского сельского поселения | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития учреждений культуры | 31.12.2021 | 2762,8 | - | - | - | 2762,8 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | МБУ – Нижнежуравский СДК; | Повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт муни- ципальных учреждений культуры. | МБУ – Нижнежуравский СДК; Администрация Авиловского сельского поселения | Сохранение зданий учреждений культуры | 31.12.2021 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Подпрограмма 2 «Организация и проведение праздничных мероприятий» | МБУ – Нижнежуравский СДК | Х | 31.12.2021 | 30,0 | - | 30,0 | - | 30,0 | - |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение праздничных мероприятий | МБУ – Нижнежуравский СДК | Создание условий для организации и проведения праздничных мероприятий | 31.12.2021 | 30,0 | - | 30,0 | - | 30,0 | - |
| 7 | Контрольное событие программы | Администрация Авиловского сельского поселения; МБУ – Нижнежуравский СДК | Из общего числа мероприятий проведены: митинг у памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны «Мы этой памяти верны»,посвященный дню освобождения наших хуторов от немецко-фашистских захватчиков, литературная музыкальная композиция «Афганистан – незаживающая рана...», посвящённая Дню воина – интернационалиста и годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Проводились мероприятия к 23 февраля : концертная программа (ко Дню защитника Отечества) «День чести и Славы», конкурсно - игровая программа « Готов служить Родине!» и другие. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были приурочены различные мероприятия: акция «Георгиевская лента» радиотрансляция митинга «Память огненных лет!», радиотрансляции концертных программ «День Великой Победы!» и «Весна на клавишах Победы», а 22 июня на кладбище в х.Авилове прошла торжественная церемония перезахоронения « Наша память идет по дорогам войны» останков двух воинов Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны. В течение года проводились викторины, конкурсы рисунков, спортивные развлекательные программы, различные по направленности акции, мастер классы. Большой интерес вызывали выставки декоративно- прикладного искусства « По жизни с увлечением» и «Добрых рук творение»,на которых были представлены вязанные изделия наших мастериц Морозовой И.А. и Майсурадзе Н.И. В течение года активно принимали участие в районных мероприятиях, таких как: -районный фестиваль детского казачьего творчества «Казачок»; - районный фотоконкурс среди детей и подростков «Краски жизни». - районный конкурс на лучшее культурно – досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь»; - районный фестиваль для детей и подростков – «Мои любимые игрушки» и были награждены почетными грамотами . Регулярно работает 17 клубных формирований (252 участника). Всего проведено 481 мероприятий, которые посетили 16905 человек. | 31.12.2021 | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Итого по муниципальной программе Авиловского сельского поселения «Развитие культуры» | Администрация Авиловского сельского поселения МБУ- Нижнежуравский СДК | Х | Х | 2792,8 | - | - | - | 2792,8 | - |

- Приложение № 2  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) |  | Плановый срок окончания реализации |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | Администрация Авиловского сельского поселения (глава Администрации Авиловского сельского поселения) Нижнежуравский СДК- Першикова И.А. | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для обеспечения деятельности культурно -досуговых учреждений поселения | Администрация Авиловского сельского поселения (глава Администрации Авиловского сельского поселения) Нижнежуравский СДК- Першикова И.А. | 31.12. 2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития учреждений культуры | В целях обеспечения деятельности учреждения Нижнежуравский СДК в 2021 году были созданы условия для организации массового отдыха и досуга, для обеспечения жителей поселения услугами учреждения культуры. |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Нижнежуравский СДК- Першикова И.А | 31.12. 2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | Из общего числа мероприятий проведены: митинг у памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны «Мы этой памяти верны»,посвященный дню освобождения наших хуторов от немецко-фашистских захватчиков, литературная музыкальная композиция «Афганистан – незаживающая рана...», посвящённая Дню воина – интернационалиста и годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Проводились мероприятия к 23 февраля : концертная программа (ко Дню защитника Отечества) «День чести и Славы», конкурсно - игровая программа « Готов служить Родине!» и другие. В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов были приурочены различные мероприятия: акция «Георгиевская лента» радиотрансляция митинга «Память огненных лет!», радиотрансляции концертных программ «День Великой Победы!» и «Весна на клавишах Победы», а 22 июня на кладбище в х.Авилове прошла торжественная церемония перезахоронения « Наша память идет по дорогам войны» останков двух воинов Красной Армии, погибших во время Великой Отечественной войны. В течение года проводились викторины, конкурсы рисунков, спортивные развлекательные программы, различные по направленности акции, мастер классы. Большой интерес вызывали выставки декоративно- прикладного искусства « По жизни с увлечением» и «Добрых рук творение»,на которых были представлены вязанные изделия наших мастериц Морозовой И.А. и Майсурадзе Н.И. В течение года активно принимали участие в районных мероприятиях, таких как: -районный фестиваль детского казачьего творчества «Казачок»; - районный фотоконкурс среди детей и подростков «Краски жизни». - районный конкурс на лучшее культурно – досуговое мероприятие для детей и подростков по антинаркотической пропаганде «Мы выбираем жизнь»; - районный фестиваль для детей и подростков – «Мои любимые игрушки» и были награждены почетными грамотами . Регулярно работает 17 клубных формирований (252 участника). Всего проведено 481 мероприятий, которые посетили 16905 человек |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. Капитальный ремонт муни- ципальных учреждений культуры | Администрации Авиловского сельского поселения) Нижнежуравский СДК- Першикова И.А. | 31.12. 2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | Сохранение зданий учреждений культуры |  | отсутствие проектно-сметной документации на кап. ремонт здания |
|  | Основное мероприятие 1.5. Разработка проектно сметной документации на восстановительные работы памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны | Администрации Авиловского сельского поселения) Нижнежуравский СДК- Першикова И.А. | 31.12. 2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | Сохранение памятника Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны | В 2021 году проведена экспертиза проектно -сметной документации на памятник Боевой Славы участникам Великой Отечественной войны |  |
| 5 | Подпрограмма 2 «Организация и проведение праздничных мероприятий». | Нижнежуравский СДК- Першикова И.А. | Х |  | Х |  | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Основное мероприятие 2.1. Организация и проведение праздничных мероприятий | Администрация Авиловского сельского поселения (глава Администрации Авиловского сельского поселения) Нижнежуравский СДК- Першикова И.А. | 31.12. 2021 |  | 01.01.2021 |  | 31.12.2021 | Развитие творческой активности населения | для проведения празд-ничных мероприятий приобретены материалы для оформления, а также сувениры для поощрения активных участников мероприятий на сумму 30,0 тыс.рублей; |  |

- Приложение № 3  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры»  за  2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | всего | 2792,8 | 2792,8 | 2792,8 |
|  | бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 2792,8 | 2792,8 | 2792,8 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» | всего | 2762,8 | 2762,8 | 2762,8 |
|  | бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 2762,8 | 2762,8 | 2762,8 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Организация и проведение праздничных мероприятий». | всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Безвозмездные поступления в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
|  | в том числе за счет средств: | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |

- Приложение № 4  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2021 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Общее количество посещений учреждений культуры (культурно-досуговых учреждений на 1000 человек населения) | человек | 16000 | 16000 | 16905 | Показатель выполнен на 105,7 % . Произошло увеличение в связи с проведением массовых мероприятий среди молодежи |
| Подпрограмма 1 «Развитие культурно-досуговой деятельности» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2. Количество участников клубных формирований | человек | 250 | 250 | 252 | Показатель выполнен на 100,8 % |
| 3 | Показатель 3 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процентов | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 % |
| Подпрограмма 2 «Организация и проведение праздничных мероприятий» |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Показатель 4. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями | процентов | 450 | 450 | 481 | Показатель выполнен на 106,9 % |

- Приложение № 5  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2021 год

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 2 | 2 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 2 | 2 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |

- Приложение № 6  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Развитие культуры» за 2021 год

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 5 | 4 | 100% |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |