РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«АВИЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

АВИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_17.03.2022 г.		№ 78.11/15-П

х.Авилов

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации  Авиловского сельского поселения от 31.10.2018 года № 94 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Авиловского сельского поселения»,  Администрация Авиловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2021 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением  настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Администрации

Авиловского сельского поселения					О.А.Кондратенко

Приложение

к постановлению Администрации

Авиловского сельского поселения

от ___.__.___ г. № __

ОТЧЁТ

о реализации муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2021год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

1. В целях  повышения качества реализуемых мер по охране общественного порядка, снижения уровня преступности, противодействию коррупции, терроризму,  экстремизму и наркомании, ответственными исполнителями муниципальной программы Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной  постановлением Администрации Авиловского сельского поселения от 12.11.2018 № 100  (далее программа) в 2021 году реализован комплекс мероприятий, направленных  на повышение  эффективности реализации антикоррупционных мер, создания условия для повышения эффективности антитеррористической деятельности ,противодействия проявления экстремизма и наркомании.

В 2021 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий, сгруппированных по направлениям в 3 подпрограммы, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсному обеспечению.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной  программы

2.1. В рамках реализации подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении» получены следующие результаты в разрезе мероприятий:

- в рамках реализации основного мероприятия 1.3 «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе» в 2021 году предоставлялись сведения о свойственниках, сведения  о главах местных администраций, иных лицах ,замещавших должности муниципальной службы категории «руководители» в органе местного самоуправления, а также их близких родственниках, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (родители ,супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей),опросные листы об изменениях сведений о муниципальном служащем и его близких родственниках, указанных в анкете и иных документах, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении;

- в рамках реализации основного мероприятия 1.4 «Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Авиловского  сельского  поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов. Данные мероприятия способствовали формированию эффективной политики по противодействию коррупции;

- в рамках реализации основного мероприятия 1.5  «Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок, работ, услуг на финансовый год.

- в рамках реализации основного мероприятия 1.6 «Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в  Авиловском  сельском  поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации» проведена оценка уровня коррупции в  Авиловском  сельском  поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в  Авиловском  сельском  поселении;

- в рамках реализации основного мероприятия 1.7 «Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции» ведется работа по созданию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, привлечению к деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции институтов гражданского общества. В рамках реализации положений  программы    на сайте администрации размещены три видеоролика антикоррупционной тематики,  памятки и буклеты.

- в рамках реализации основного мероприятия 1.8 «Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции» в 2020 году  муниципальные служащие не  проходили обучение по повышению квалификации по программе «Профилактика противодействию коррупции»;

- в рамках реализации основного мероприятия 1.9 « Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению» приобретены плакаты антикоррупционной направленности в 4 квартале;

в рамках реализации основного мероприятия 1.10 «Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения публикаций антикоррупционной направленности» на сайте Администрации размещались публикации антикоррупционной направленности;

2.2. В рамках реализации подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в  Авиловском  сельском  поселении»:

в рамках реализации основного мероприятия  2.1 «Приобретение рекламной продукции, направленной на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»  приобретены плакаты по противодействию терроризму и экстремизму в 4 квартале;

По основному мероприятию  2.2 «Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении» в течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников Администрации.

2.3 В рамках реализации подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

в рамках реализации основного мероприятия  3.1 «Приобретение рекламной продукции, направленной на информационно-пропагандистское противодействие употребления наркотиков и их незаконному обороту»  приобретены плакаты по противодействию употреблению наркотических средств в 4 квартале;

в рамках реализации основного мероприятия  3.2 «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотических средств и оказавшимися в трудной жизненной ситуации» в Нижнежуравском СДК и Нижнежуравской ООШ проводились мероприятия, направленные на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, развитию в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте.

2.4. Сведения о  выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету.

2.5. Отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика» за отчетный 2021 год приведен в приложении №3 к данному отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы в 2021 году, отсутствовали.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района на 2021 год – 3,0 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 3,0 тыс. рублей, или 100 процентов:

- издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению - 1,0 тысяча рублей;

- приобретение рекламной продукции, направленной на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму – 1,0 тысяча рублей;

- приобретение рекламной продукции, направленной на информационно-пропагандистское противодействие употребления наркотиков и их незаконному обороту – 1,0 тысяча рублей.

Сведения об использовании бюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных значений показателей муниципальной программы за 2021 год установлено следующее:

из 3 показателей муниципальной программы достигли плановых значений 3 показателя.

Сведения о достижении значений показателей и обоснование отклонений плановых от фактических значений показателей приведены в приложении № 3 к данному отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Программы
в 2021 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

I. Степень достижения целевых показателей Программы, подпрограмм Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,35;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна  -;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1,09;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна 1,02;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 0,92, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0  что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

III. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 1,0.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района составляет 1,0 (при расчёте использован объем ассигнований, предусмотренный сводной бюджетной росписью на реализацию Программы).

3. Эффективность использования средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района на реализацию Программы составляет 0,96, что характеризует высокую бюджетную эффективность реализации Программы в 2021 году.

0,92х0,5+1 х0,3+1х0,2=0,96

Уровень реализации Программы в целом составляет 0,96. Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации Программы по итогам 2021 года.

По итогам 2021 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию Программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района. Произведенные в 2021 году расходы участников Программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В рамках проведённой оценки эффективности Программы, по результатам анализа выполнения программных мероприятий и значений показателей (индикаторов) по итогам 2021 года, принято решение о пересмотре значений некоторых целевых показателей с установлением корректных пороговых значений. Предложения по оптимизации расходов отсутствуют.

- Приложение №1 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Обеспечение общественного порядка и

- профилактика правонарушений» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2021г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1. Цель 1 подпрограммы 1. Снижение уровня коррупционных проявлений в органах местного самоуправления Авиловского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 1. Совершенствование организационного обеспечения реализации антикоррупционных мер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. - Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предотвращение коррупционных правонарушений | коррупционные правонарушения не выявлены |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предотвращение коррупционных правонарушений | коррупционные правонарушения не выявлены |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе.» | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | предотвращение коррупционных правонарушений Администрации | - в 2021 году предоставлялись сведения о свойственниках, сведения о главах местных администраций, иных лицах ,замещавших должности муниципальной службы категории «руководители» в органе местного самоуправления, а также их близких родственниках, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (родители ,супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей),опросные листы об изменениях сведений о муниципальном служащем и его близких родственниках, указанных в анкете и иных документах, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении; сельского поселения |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Авиловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выявление в нормативных правовых актах и их проектах коррупциогенных факторов и их исключение | проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | выявление коррупционных рисков при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и их исключение | - В 2021 году закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок, работ, услуг на финансовый год. |  |
| Задача 2 подпрограммы 1. «Усиление взаимодействия с институтами гражданского общества, гражданами по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Авиловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | оценка уровня коррупции в Авиловском сельском поселении для принятия дополнительных мер по минимизации коррупционных проявлений в Авиловском сельском поселении | - проведена оценка уровня коррупции в Авиловском сельском поселении |  |
| 7 | - Основное мероприятие 1.7. - Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение открытости при обсуждении принимаемых органами исполнительной власти мер по вопросам противодействия коррупции, своевременное получение информации о фактах коррупции в органах исполнительной власти и оперативное реагирование на неё | - Ведется работа по созданию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, привлечению к деятельности в сфере профилактики и противодействия коррупции институтов гражданского общества. В рамках реализации положений программы на сайте администрации размещены три видеоролика антикоррупционной тематики, памятки и буклеты. |  |
| Задача 3 подпрограммы 1. «Повышение эффективности просветительских, образовательных, пропагандистских и иных мероприятий по вопросам противодействия коррупции» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Основное мероприятие 1.8. - Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | - в 2021 году муниципальные служащие не проходили обучение по повышению квалификации по программе «Профилактика противодействию коррупции» |  |
| 9 | Основное мероприятие 1.9 - Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование антикоррупционного поведения должностных лиц, обеспечение соблюдения ими запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | - приобретены плакаты антикоррупционной направленности в 4 квартале |  |
| 10 | Основное мероприятие 1.10 Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения публикаций антикоррупционной направленности. | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | на сайте Администрации размещали публикации антикоррупционной направленности |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Авиловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3 «Повышение эффективности антитеррористической деятельности, противодействия проявлениям экстремизма и ксенофобии» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 3 «Проведение воспитательной, пропагандистской работы с населением Авиловского сельского поселения, направленной на предупреждение террористической и экстремистской деятельности, повышение бдительности» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 2.1. Приобретение рекламной продукции ,направленной на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | приобретены плакаты по противодействию терроризму и экстремизму в 4 квартале |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма и терроризма» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | обеспечение безопасности объектов и граждан, координация действий органов исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 3. Снижение уровня болезненности населения синдромом зависимости от наркотиков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2 подпрограммы 3. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 3.3 Приобретение рекламной продукции, направленной на информационно-пропагандистское противодействие употребления наркотиков и их незаконному обороту | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно- нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | приобретены плакаты по противодействию употреблению наркотических средств в 4 квартале |  |
| Задача 3 подпрограммы 3. Раннее выявление потребителей наркотиков, мотивирование их на участие в программах комплексной реабилитации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотических средств и оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Авиловского сельского поселения | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | В 2021 году в Нижнежуравском СДК и Нижнежуравской ООШ проводились мероприятия ,направленные на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, развитию в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. |  |

- Приложение №1 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Обеспечение общественного порядка и

- профилактика правонарушений» за 2021 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств  на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия |  | Источники финансирования |  |  | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  |  |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | муниципальной программой |  | сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  | всего |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении» |  | всего |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 1.3. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 1.4. Осуществление антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Авиловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 1.5. Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Авиловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 1.7. - Повышение эффективности взаимодействия с институтами гражданского общества и гражданами, привлечение их к участию в противодействии коррупции |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 1.9. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению |  | всего |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 1.10 Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения публикаций антикоррупционной направленности. |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Авиловском сельском поселении |  | всего |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.1. Приобретение рекламной продукции ,направленной на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму |  | всего |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении |  | всего |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| Подпрограмма 3 - Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | всего |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 | 1,0 |  |
|  | внебюджетные источники |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
| - Основное мероприятие 3.3 Приобретение рекламной продукции ,направленной на информационно-пропагандистское противодействие употребления наркотиков и их незаконному обороту |  |  | всего |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | областной бюджет |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  | 1,0 |  | 1,0 |  | 1,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| - Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотических средств и оказавшимися в трудной жизненной ситуации |  | всего |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | Бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  |  | внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |

- Приложение № 3  к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Обеспечение общественного порядка и

- профилактика правонарушений» за 2021год

- Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Авиловского сельского поселения - ««Обеспечение общественного порядка и - профилактика правонарушений» за 2021 год» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Освоение средств по муниципальной программе | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 1. «Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Показатель 2 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Авиловском сельском поселении | процент | 17 | 17 | 23 |  |
| 3 | Показатель 3 Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления» | человек | 1 | 0 | 0 |  |
| 4 | Показатель 4 Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 5 | Показатель 5 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления Авиловского сельского поселения | процент | 22 | 22 | 24 |  |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Авиловском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 6 Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру | % | 100 | 100 | 100 |  |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Показатель 7 Доля обучающихся в общеобразовательных учреждениях, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 31,1 | 32,0 | 32,5 |  |

- Приложение № 4 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Обеспечение общественного порядка и

- профилактика правонарушений» за 2021 год

ОТЧЕТ

- об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за отчетный 2021 год.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Константиновского района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Авиловском сельском поселении» |  | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 2 | - Основное мероприятие 1.3. Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе | Администрация Авиловского сельского поселения | - в 2021 году предоставлялись сведения о свойственниках, сведения о главах местных администраций, иных лицах ,замещавших должности муниципальной службы категории «руководители» в органе местного самоуправления, а также их близких родственниках, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (родители ,супруг (супруга), дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей),опросные листы об изменениях сведений о муниципальном служащем и его близких родственниках, указанных в анкете и иных документах, представленных при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении; сельского поселения | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.4. «Осуществление антикоррупционной муниципальной экспертизы нормативных правовых актов Авиловского сельского поселения и их проектов с учетом мониторинга соответствующей правоприменительной практики» | Администрация Авиловского сельского поселения | проведена антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.5 Совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | Администрация Авиловского сельского поселения | В 2020 году закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации осуществляются в соответствии с утвержденным планом-графиком закупок, работ, услуг на финансовый | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 5 | - Основное мероприятие 1.6. Проведение среди всех социальных слоев населения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в Авиловском сельском поселении на основании методики, утвержденной Правительством Российской Федерации | Администрация Авиловского сельского поселения | - проведена оценка уровня коррупции в Авиловском сельском поселении | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 6 | - Основное мероприятие 1.8. Участие в обеспечении обучения муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции по образовательным программам в области противодействия коррупции | Администрация Авиловского сельского поселения | в 2020 году муниципальные служащие не проходили обучение по повышению квалификации по программе «Профилактика противодействию коррупции» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 7 | - Основное мероприятие 1.9. Издание и размещение социальной рекламной продукции, направленной на создание в обществе нетерпимости к коррупционному поведению | Администрация Авиловского сельского поселения | - приобретены плакаты антикоррупционной направленности в 4 квартале | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.10 Опубликование в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации Авиловского сельского поселения публикаций антикоррупционной направленности. | Администрация Авиловского сельского поселения | на сайте Администрации размещали публикации антикоррупционной направленности | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 9 | Подпрограмма 2 Профилактика экстремизма и терроризма в Авиловском сельском поселении | Администрация Авиловского сельского поселения | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. Приобретение рекламной продукции ,направленной на информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму | Администрация Авиловского сельского поселения | приобретены плакаты по противодействию терроризму и экстремизму в 4 квартале | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Администрация Авиловского сельского поселения | В течение всего периода проводилось информирование населения поселения по вопросам противодействия терроризму, предупреждению террористических актов, поведения в чрезвычайных ситуациях через сотрудников администрации. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 12 | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Авиловского сельского поселения | X | X | X | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.3 Приобретение рекламной продукции ,направленной на информационно-пропагандистское противодействие употребления наркотиков и их незаконному обороту | Администрация Авиловского сельского поселения | приобретены плакаты по противодействию употреблению наркотических средств в 4 квартале | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | - |  |
| 15 | - Основное мероприятие 3.4 Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотических средств и оказавшимися в трудной жизненной ситуации | Администрация Авиловского сельского поселения | В 2019 году в Нижнежуравском СДК и Нижнежуравской ООШ проводились мероприятия ,направленные на мотивацию граждан к здоровому образу жизни, развитию в обществе негативного отношения к немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем осведомленности населения о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности за участие в их незаконном обороте. | 01.01.2021 | 31.12.2021 | - | - | - | - |  |
| 16 | Итого по муниципальной программе Авиловского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | X | X | X | X | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - |  |

- Приложение № 5 к отчету

- о реализации муниципальной программы

- Авиловского сельского поселения

- «Обеспечение общественного порядка и

- профилактика правонарушений» за 2021 год

- Информация

- об основных мероприятиях, финансируемых за счет средств бюджета Авиловского сельского поселения Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Авиловского сельского поселения Константиновского района, выполненных в полном объеме

|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 3 | 3 | 1 |
| - основные мероприятия, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | - | - | Х |
| - иные основные мероприятия, результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |