РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 26.04.2021 года | х. Почтовый | N 33 |

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Почтовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2020 год

В соответствии с постановлением Администрации Почтовского сельского поселения от 05.10.2018 N 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Почтовского сельского поселения», постановлением Администрации Почтовского сельского поселения от 05.10.2018 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Почтовского сельского поселения», Администрация Почтовского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Почтовского сельского поселения «Развитие культуры и туризма» за 2020 год согласно приложению.

2. Постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Почтовского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Почтовского сельского поселения О.Н. Зубкова

Приложение

к постановлению

Администрации

Почтовского сельского поселения

от 26.04.2021г. № 33

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Почтовского сельского поселения

«Развитие культуры и туризма» за 2020 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для сохранения культурного и исторического наследия Константиновского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализации творческого потенциала населения Константиновского района, развития культурно-досуговой деятельности, обеспечения условий для эффективного развития системы образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержки талантливых детей и молодежи, формирования конкурентоспособной туристской индустрии, способствующей социально-экономическому развитию района, в рамках реализации муниципальной программы Почтовского сельского поселения «Развитие культуры, физической культуры и спорта» (далее – Программа), утвержденной Постановлением Администрации Почтовского сельского поселения от 09.11.2018 г. № 123, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

* Почтовский СДК в 2020 году вел подготовку и участвовал в разработке нормативных актов, формирующих комплексную систему законодательного и организационно-распорядительного сопровождения выполнения мероприятий Программы, участвовал в подготовке приказов, в разработке положений, смет, программ в части проведения фестивалей, конкурсов, мастер-классов, культурных акций, участия самодеятельных коллективов поселения в культурных акциях различного уровня;
* в течение отчетного периода Почтовским СДК контролировались целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, планы реализации Программы;
* обеспечена деятельность 1 муниципального бюджетного учреждения культуры на территории Почтовского сельского поселения;
* В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали ограничительные меры, связанные с завозом и распространением новой короновирусной инфекции ( COVID 19). В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки, культурно-массовые и просветительские мероприятия проводились в офлайн и онлайн формате.
* За прошедший год, учреждениями культуры МБУ «Почтовский СДК проведено 644 офлайн 1456 онлайн культурно-массовых мероприятий различной направленности для всех слоев населения Почтовского сельского поселения..;
* проведен текущий ремонт 3х памятников Великой Отечественной войны, капремонт памятника в хуторе Почтовый, восстановительные работы памятников в хуторах Верхнепотапов и Нижнепотапов;

2. Результаты реализации основных   
мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

**В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры», предусмотрена реализация 3 основных мероприятий**.

**Основное мероприятие 1.1.** «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено в полном объёме.

В ходе работы по укреплению материально-технической базы в 2020 году за счет иных межбюджетных трансфертов из резервного фонда Правительства Ростовской области МБУ «Почтовским СДК» приобретены кресла театральные для Почтовского СДК на сумму 333,0 тыс. руб. и за счёт собственных средств бюджета на сумму 266,9

**Основное мероприятие 1.2**. «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено в полном объёме.

На базе учреждений культуры вели свою работу 73 клубных формирования различной направленности при плановом показателе 73, в том числе для детей и подростков – 36. Общее количество участников клубных формирований составило 790 человека, из них дети – 382 человек.

Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУ «Почтовским СДК» за 2020 год составило 644 офлайн и 1456 онлайн мероприятий, при плановом показателе - 2061,

посещений – 24280 посетителей на офлайн мероприятиях и посетителя 45092 онлайн мероприятий в том числе для детей и подростков было проведено 164 офлайн мероприятия,293 онлай мероприятия , посещений – 5331 человек на офлайн мероприятии,6082 человекана онлайн мероприятии

В 2020 году МБУ «Почтовским СДК» были проведены крупные мероприятия: по патриотическому воспитанию населения, по пропаганде здорового образа жизни, по организации культурного досуга детей и подростков, в том числе в летний период, мероприятия для молодых семей, пожилых людей и инвалидов, мероприятия, посвященные государственным праздникам и памятным датам.

- По патриотическому воспитанию населения проведено 31 офлайн мероприятие/ посетило1435 человек, 85 онлайн мероприятий /4572 человека

- По пропаганде здорового образа жизни проведено 14 офлайн мероприятий/посетило 315 человек;63 онлайн мероприятие/2384 человека;

- По работе с семьей проведено 36 офлайн мероприятия /1823 человека;115 онлайн мероприятий/5636 человек:

Учреждения культуры Почтовского поселения принимали участие в онлайн акциях, фестивалях, конкурсах , которые организовывал и проводил Отдел культуры Константиновского района в течении года.

Показатель выполнен на 100%

Муниципальное задание МБУ «Почтовский СДК» исполнено с показателями в сторону увеличения. Мероприятия, направленные на исполнения показателей деятельности учреждения:

* работа по снижению затрат на единицу услуги;
* повышение качества предоставляемых услуг;
* привлечение большего числа пользователей услугами посредством рекламы;
* повышение профессионального уровня работников.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 2020года осуществлено в полном объёме.

Обеспечено повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры в рамках реализации указа Президента Российской Федерации. Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 28 658,20 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 28 658,20 руб.

**Основное мероприятие 1.3.** «Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия» выполнено в полном объёме.

В 2020 году в рамках работы по сохранению и использованию объектов исторического и культурного наследия на территории Почтовского сельского поселения реализованы следующие мероприятия.

- Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Верхнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Береговая, д. 1 и Памятника Боевой Славы, х. Нижнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Лесная, д. 2а – 110000 руб.

- Разработана проектно-сметная документация на объект: восстановительные работы Боевой Славы, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Трофимов, 0,5 км на юго-восток от ул. Степной, д. 26. – 70 000 руб.

- Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» : восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Верхнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Береговая, д. 1 – 589700 руб. (фед. – 509898,74 руб., об. – 76200,64 руб., мест. – 3600,62 руб.)

- Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» : восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Нижнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Лесная, д. 2а – 432362 руб. (фед. – 373852,53 руб., об. – 55869,53 руб., мест. – 2639,94 руб.)

- Капитальный ремонт Памятника Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Почтовый, 0,05 км на северо-восток от ул. Школьная д. 4 – 7588217,28 руб. (обл. – 7246747,50 руб. мест. – 341469,78 руб.)

- Проведен технический надзор по капитальному ремонту Памятника Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Почтовый, 0,05 км на северо-восток от ул. Школьная д. 4 – 71123 руб.

**В рамках подпрограммы 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия, 1 контрольное событие** **Основное мероприятие 1.1** «Физическое воспитание населения Почтовского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря» выполнено в полном объеме.

С февраля по апрель 2020 года была проведена районная Спартакиада Дона среди мужчин и женщин. Спартакиада состояла из 13 видов спорта (армспорт, волейбол, мини-футбол, шахматы, гиревой спорт, уличный баскетбол, настольный теннис, легкая атлетика, соревнования спортивных семей, рыболовный спорт, ГТО, фланкировка казачьей шашкой). В данных соревнованиях приняла участие команда Почтовского с/п., Численность спортсменов, участвовавших в районной Спартакиаде 20 человек.

По подпрограмме 2 «Развитие физической культуры и спорта» предусмотрено выполнение 1 основного мероприятия, из них достигнуто в установленные сроки - 1, с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших   
на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

- распространением новой короновирусной инфекции ( COVID 19).

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и

внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 16 868,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района – 8 071,5 тыс. рублей;
* безвозмездные поступления из областного бюджета – 8 777,8 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 19,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Почтовского сельского поселения № 25 от 24.12.2019 год «О бюджете Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» составил 16849,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 16 849,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района – 8071,5 тыс. рублей;
* безвозмездные поступления из областного бюджета – 8 777,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило - 16530,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

* бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района – 7 915,7 тыс. рублей;
* безвозмездные поступления из областного бюджета – 8 595,6 тыс. рублей;
* внебюджетные источники – 19,2 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района и безвозмездные поступления в бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района составил 318,8 тыс. рублей, из них:

* экономия при выборе поставщика – 318,8 тыс. рублей;

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений

показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуто плановое значение.

**Показатель 1** - Общее количество посещений учреждений культуры (концертных организаций и культурно- досуговых учреждений на 1000 человек населения)

Плановое значение - 69372 чел., фактическое значение - 69372 чел. Превышение планового значения показателя связано с тем, что в 2020 году организовано проведение большего количества гастрольных мероприятий и в связи с этим увеличилось и среднее число зрителей на каждом мероприятии.

**Показатель 2** - Доля граждан Почтовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение 0,4 % фактическое значение составило 0,82 %.

**Показатель 1.1.** - Количество проведенных различных по форме и тематике культурно - досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и тд.

Плановое значение 2100 мероприятий, фактическое значение 2100 мероприятий. Перевыполнение показателя связано с расширением деятельности учреждения во время летней оздоровительной компании. Увеличилось число уличных массовых мероприятий, а именно праздников, спортивно - развлекательных программ для детей и подростков.

**Показатель 1.2.** - Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области.

Плановое значение - 100%, фактическое значение - 100 %.

**Показатель 2.1. -** Доля граждан Почтовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение 0,4 % фактическое значение составило 0,82 %. Показатель перевыполнен.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 98,11 %

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонения по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы в 2020 году

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы подпрограмм муниципальной программы:

* степень достижения целевого показателя 1 – 1;
* степень достижения целевого показателя 2 – 2,1;
* степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;
* степень достижения целевого показателя 1.2 – 1;
* степень достижения целевого показателя 2.1 – 2,1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (5/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 1,0 (4/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1,0(4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района и безвозмездных поступлений в бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

16 530,5 тыс. рублей/16 849,3 тыс. рублей = 0,98

3.3. Эффективность использования средств бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района, областного бюджета, безвозмездных поступлений в бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на  реализацию программы:

1,0/0,98 = 1,02 в связи с чем, бюджетная эффективность реализации программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы, в целом:

1,0 Х0,5 + 1,0 Х 0,3 + 1,02 Х 0,2 = 1,0 в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы в 2019 году является удовлетворительным.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы, в 2020 году составила 2,8 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 0,0 тыс. рублей.

Произведенные в 2020 году расходы участников муниципальной программы полностью соответствуют их установленным расходным полномочиям. Условия софинансирования расходных обязательств поселениями Константиновского района при реализации основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы соблюдены.

Основные мероприятия подпрограммы 1 муниципальной программы в 2020 году реализованы с привлечением средств внебюджетных источников в сумме 19,2 тыс. рублей.

Одно муниципальное задание, доведенное в 2020 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме.

Приложение № 1

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных мероприятий и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы

за 2020г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель,  участник  (должность/  ФИО) | Плановый срок  окончания реализации | Фактический срок | | | Результаты | | | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| начала реализации | | окончания реализации | запланированные | достигнутые | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1.** Развитие материально-технической базы сферы культуры | Администрация Почтовского с.п.  МБУ «Почтовский СДК» | 31.12. 2020г. | с 01.01.  2020г | | 31.12. 2020г. | Улучшение материально технической базы в учреждениях культуры.  улучшение тех­нического качества проводимых мероприятий. | На обеспечение развития и укрепление МТБ домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек МБУ «Почтовским СДК» приобретены кресла театральные для Почтовского СДК на сумму 333,0 тыс. руб. и за счёт собственных средств бюджета на сумму 266,9 | | - |
| 2. | **Основное мероприятие 1.2**  Развитие культурно -до­суговой деятельности | Администрация Почтовского с.п.  МБУ «Почтовский СДК» | 31.12. 2020г. | с 01.01.  2020г | | 31.12. 2020г. | создание условий для удовлетворения по­требностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение воз­можностей для духовного разви­тия;  повышение творческого по­тенциала само­деятельных кол­лективов народ­ного творчества | На базе учреждений культуры вели свою работу 73 клубных формирования различной направленности при плановом показателе 73, в том числе для детей и подростков – 36. Общее количество участников клубных формирований составило 790 человека, из них дети – 382 человек.  Общее количество культурно - досуговых мероприятий МБУ «Почтовским СДК» за 2020 год составило 644 офлайн и 1456 онлайн мероприятий, при плановом показателе - 2061,  посещений – 24280 посетителей на офлайн мероприятиях и посетителя 45092 онлайн мероприятий в том числе для детей и подростков было проведено 164 офлайн мероприятия,293 онлай мероприятия , посещений – 5331 человек на офлайн мероприятии,6082 человекана онлайн мероприятии | |  |
| 1 | **Основное мероприятие 1.3.** Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия | Администрация Почтовского с.п.  МБУ «Почтовский СДК» | 31.12. 2020г. | с 01.01.  2020г | | 31.12. 2020г. | - Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Верхнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Береговая, д. 1 и Памятника Боевой Славы, х. Нижнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Лесная, д. 2а – 110000 руб.  - Разработана проектно-сметная документация на объект: восстановительные работы Боевой Славы, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Трофимов, 0,5 км на юго-восток от ул. Степной, д. 26. – 70 000 руб.  - Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» : восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Верхнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Береговая, д. 1 – 589700 руб. (фед. – 509898,74 руб., об. – 76200,64 руб., мест. – 3600,62 руб.)  - Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» : восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Нижнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Лесная, д. 2а – 432362 руб. (фед. – 373852,53 руб., об. – 55869,53 руб., мест. – 2639,94 руб.)  - Капитальный ремонт Памятника Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Почтовый, 0,05 км на северо-восток от ул. Школьная д. 4 – 7588217,28 руб. (обл. – 7246747,50 руб. мест. – 341469,78 руб.)  - Проведен технический надзор по капитальному ремонту Памятника Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Почтовый, 0,05 км на северо-восток от ул. Школьная д. 4 – 71123 руб. | - Разработана проектно-сметная документация и получено положительное заключение экспертизы на восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Верхнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Береговая, д. 1 и Памятника Боевой Славы, х. Нижнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Лесная, д. 2а – 110000 руб.  - Разработана проектно-сметная документация на объект: восстановительные работы Боевой Славы, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Трофимов, 0,5 км на юго-восток от ул. Степной, д. 26. – 70 000 руб.  - Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» : восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Верхнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Береговая, д. 1 – 589700 руб. (фед. – 509898,74 руб., об. – 76200,64 руб., мест. – 3600,62 руб.)  - Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» : восстановительные работы Памятника Боевой Славы, х. Нижнепотапов, 0.05 км. на запад от ул. Лесная, д. 2а – 432362 руб. (фед. – 373852,53 руб., об. – 55869,53 руб., мест. – 2639,94 руб.)  - Капитальный ремонт Памятника Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Почтовый, 0,05 км на северо-восток от ул. Школьная д. 4 – 7588217,28 руб. (обл. – 7246747,50 руб. мест. – 341469,78 руб.)  - Проведен технический надзор по капитальному ремонту Памятника Боевой Славы воинам Великой Отечественной войны, расположенного по адресу: Ростовская область, Константиновский район, х. Почтовый, 0,05 км на северо-восток от ул. Школьная д. 4 – 71123 руб. | | - |
| Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт» | | | | | | | | | | |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. «Физическое воспитание населения Почтовского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря» | Администрация Почтовского с.п.  МБУ «Почтовский СДК» | 31.12. 2020г. | с 01.01.  2020г | 31.12. 2020г. | | Рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий. | | В соответствии с запланированными результатами, мероприятия проведены в полном объеме (см. контрольные события ниже) | Х |

Приложение № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Развитие культуры, физической культуры и спорта» за 2020г.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов  (тыс. руб.),  предусмотренных | | Фактические  расходы (тыс. руб.) |
| муниципальной программой | Сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа  «Развитие культуры, физической культуры и спорта» | всего | **16 868,5** | **16 849,3** | **16 530,5** |
| бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района | 8071,5 | 8071,5 | 7915,7 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района | 8777,8 | 8777,8 | 8595,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| -федерального бюджета | 1042,3 | 1042,3 | 883,8 |
| -областного бюджета | 7735,5 | 7735,5 | 7711,8 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | 19,2 | - | 19,2 |
| Подпрограмма 1  «Развитие культуры» | всего | **16 868,5** | **16 849,3** | **16 530,5** |
| бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района | 8071,5 | 8071,5 | 7915,7 |
| Безвозмездные поступления в бюджет Константиновского района | 8777,8 | 8777,8 | 8595,6 |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| -федерального бюджета | 1042,3 | 1042,3 | 883,8 |
| -областного бюджета | 7735,5 | 7735,5 | 7711,8 |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | 19,2 | - | 19,2 |
| Основное мероприятие 1.1  Развитие материально-технической базы сферы культуры | всего | 600,0 | 600,0 | 599,9 |
| Основное мероприятие 1.2  Развитие культурно -до­суговой деятельности | всего | 7 139,8 | 7 120,6 | 7 018,9 |
| Основное мероприятие 1.3  Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия Константиновского района | всего | 9128,7 | 9128,7 | 8911,7 |
| Подпрограмма 2  «Физическая культура и спорт» | всего | - | - | - |
| бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| Безвозмездные поступления в бюджет Почтовского сельского поселения Константиновского района | - | - | - |
| *в том числе за счет средств:* |  |  |  |
| -федерального бюджета | - | - | - |
| -областного бюджета | - | - | - |
| - Фонда содействия реформированию ЖКХ | - | - | - |
| - Федерального фонда обязательного медицинского страхования | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Почтовского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря» | всего | - | - | - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №3

Сведения о достижении значений показателей

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Единица  измерения | Значения показателей муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной  программы | | | Обоснование отклонений   значений показателя   на конец   отчетного года  (при наличии) |
| 2019 | 2020 | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа «Развитие культуры и туризма» | | | | | | |
| 1 | Показатель 1.  Общее количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, библиотек и культурно- досуговых учреждений на 1000 человек населения) | человек | 69372 | 69372 | 69372 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 2 | Показатель 2.  Доля граждан Почтовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение 0,4 % фактическое значение составило 0,82 %. Показатель перевыполнен | процентов | 0,4 | 0,4 | 0,82 | Показатель выполнен на 205 %. |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | |
| 8 | Показатель 1.1.  Количество проведенных различных по форме и тематике культурно-досуговых мероприятий: праздников, смотров, фестивалей, конкурсов и т.д. | мероприятий | 2100 | 2100 | 2100 | Показатель выполнен на 100 %. |
| 11 | Показатель 1.2.  Соотношение сред­ней заработной платы работников учреждений куль­туры к средней за­работной плате по Ростовской области | процент | 100 | 100 | 100 | Показатель выполнен на 100 %. Средняя заработная плата по учреждениям культуры составила– 28658,2 руб. при планируемой средней заработной плате по региону- 28658,2 руб. |
| Подпрограмма 2 «Туризм» | | | | | | |
| 13 | Показатель 2.1.  Доля граждан Почтовского сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение 0,4 % фактическое значение составило 0,82 %. Показатель перевыполнен | процентов | 0,4 | 0,4 | 0,82 | Показатель выполнен на 205 %. |

Приложение №4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | ИНФОРМАЦИЯ  о возникновении экономии бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы, в том числе и в результате проведенных  закупок, при условии его исполнения в полном объеме в 2020 году | | | | | | | №п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | Ожидаемый результат | Фактически сложившийся результат | Сумма экономии (тыс. рублей) | | | всего | в том числе в результате проведенных закупок | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | **1.** | **Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта»** | **Х** | **Х** | **338,0** | **-** | | **2.** | **Подпрограмма 1 «Развитие культуры»** | **Х** | **Х** | **338,0** | **-** | | 3. | ОМ 1.1. Развитие материально – технической базы сферы культуры | 600,0 | 599,9 | 0,1 | - | | 4. | ОМ 1.2. Развитие культурно- досуговой деятельности | 7 120,6 | 6999,7 | 120,9 | - | | 5. | ОМ 1.3. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия | 9128,7 | 8911,7 | 217,0 | 217,0 |   ИНФОРМАЦИЯ  о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Почтовского сельского поселения  при реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ муниципальной программы в 2020 году   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, приоритетных основных мероприятий, мероприятия ведомственной целевой программы  (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) | | | | | | | | | | | Объем фактических расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | за счет средств областного бюджета | | | | | | | | | | за счёт средств консолидированного бюджета | | | | | | | тыс. рублей | | | | | % | | | | | тыс. рублей | | % | | | | | 1. | 2 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | | | | 2. | Программа «Развитие культуры, физической культуры и спорта» Подпрограмма «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | - | | | | | 95,5 | | | | | - | | 4,5 | | | | | 3. | ОМ 1.1. Развитие материально – технической базы сферы культуры | | | | | | | | | | | - | | | | | 95,5 | | | | | - | | 4,5 | | | | | 4. | ОМ 1.2. Развитие культурно- досуговой деятельности | | | | | | | | | | | - | | | | | 95,5 | | | | | - | | 4,5 | | | | | 5. | ОМ 1.3. Обеспечение сохранения и использования объектов исторического и культурного наследия | | | | | | | | | | | - | | | | | 95,5 | | | | | - | | 4,5 | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | |  | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | | | | | | ИНФОРМАЦИЯ  о расходах за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальных бюджетных и автономных учреждений культуры Почтовского сельского поселения в 2020 году | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | | тыс. руб. | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | | (тыс. рублей) | | | Наименование муниципального учреждения | | Остаток средств на 01.01.2020 | Фактически полученные доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | Средства, направленные на реализацию муниципальной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | | | | | | | | | | | | | | Остаток на 01.01.2020 | | | | | | всего | | в том числе: | | | | | | | | | | | всего | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | оказание платных услуг | | добровольные пожертвования | | целевые взносы физических и (или) юридических лиц | | средства, полученные от приносящей доход деятельности | | иные доходы | | | оплата труда с начислениями | | | | | капитальные вложения | | материальные запасы | | прочие расходы | | | | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | | 11 | | 12 | | 13 | | | 14 | | | | | | Всего | | - | 19,2 | | - | | - | | - | | 19,2 | | - | | | 19,2 | | - | | | | | - | | - | | 19,2 | | | - | | | | | | I. Муниципальные бюджетные учреждения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | МБУ «Почтовский СДК» | | - | 19,2 | | - | | - | | - | | 19,2 | | - | | | 19,2 | | - | | | | | - | | - | | 19,2 | | | - | | | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | | |  | |  | |  | | |  | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Константиновского района, безвозмездных поступлений в бюджет Константиновского района и бюджетов поселений, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 3 | 3 | Х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 1 | 1 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты реализации которых оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата |  |  | Х |

Информация

об основных мероприятиях, приоритетных основных мероприятиях, мероприятиях ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, выполненных в полном объеме

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Количество основных мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году | Количество основных мероприятий, выполненных в полном объеме | Степень реализации основных мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего, в том числе: | 4 | 4 | 100 |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, результаты которых оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей | 1 | 1 | Х |
| - основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ, предусматривающие оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий | 3 | 3 | Х |
| - иные основные мероприятия, приоритетные основные мероприятия, мероприятия ведомственных целевых программ , результаты реализации которых оцениваются как наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата | - | - | Х |