РОСCИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.07.2022 г. № 78.10/47-П

 х. Почтовый

Об утверждении Порядка

и сроков составления проекта

бюджета Почтовского сельского поселения

Константиновского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Решением Собрания депутатов Почтовского сельского поселения от 18.02.2016 № 2 «О бюджетном процессе в Почтовском сельском поселении в новой редакции», в целях обеспечения составления проекта бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов Администрация Почтовского сельского поселения

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Почтовского сельского поселения обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему постановлению.

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального обнародования и подлежит размещению на сайте Администрации Почтовского сельского поселения.

 4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Почтовского сельского поселения О.Н. Зубкова

Приложение

к постановлению

 Администрации

 Почтовского сельского поселения

 от 05.07.22 № 78.10/47-П

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района

на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Содержание мероприятий | Срокисполнения | Ответственный исполнитель |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и представление главе Администрации Почтовского сельского поселения прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2023 – 2025 годы и его обоснования по формам, установленным Администрацией Почтовского сельского поселения | до 15 октября2022 г. | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 2. | Представление главе Администрации Почтовского сельского поселения предложений для формирования расходов бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов по формам, установленным постановлением Администрации Почтовского сельского поселения о методике и  порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района | до 25 сентября 2022 г. | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 3. | Подготовка проекта постановления Администрации Почтовского сельского поселения об утверждении Бюджетного прогноза Почтовского сельского поселения на период 2023 – 2036 годов | до 1 декабря 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 4. | Подготовка проекта постановление Администрации Почтовского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Почтовского сельского поселения на 2023 – 2025 годы»  | до 15 сентября2022 г. | Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 5. | Формирование и представление главе Администрации Почтовского сельского поселения параметров бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на  2023  год и на плановый период 2024 и 2025 годов, подготовленных на основе: прогноза поступлений доходов с учетом данных главных администраторов доходов бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района;показателей расходов бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района; | до 25 октября2022 г.  | Начальник сектора экономики и финансов |
| 6. | Подготовка проекта постановления Администрации Почтовского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Почтовского сельского поселения на 2023 – 2025 годы» | в течение месяца с момента получения нормативного правового акта Правительства Ростовской области  | Начальник сектора экономики и финансов  |
| 7. | Разработка и согласование с главой Администрации Почтовского сельского поселения проектов муниципальных программ Почтовского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2023 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Почтовского сельского поселения | до 15 октября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ Почтовского сельского поселения |
| 8. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2023 годи на плановый период 2024 и 2025 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Почтовского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Почтовского сельского поселения Константиновского района | до 20 октября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист сектора экономики и финансов |
| 9. | Представление в Администрацию Почтовского сельского поселения паспортов муниципальных программ Почтовского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 1 ноября 2022 г. | ответственные исполнители муниципальных программ  |
| 10. | Подготовка и представление главе Администрации Почтовского сельского поселения следующих проектов Решений Собрания депутатов Почтовского сельского поселения:- «О бюджете Почтовского сельского поселения Константиновского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»- «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества Почтовского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | до 1ноября 2022 г.до 1 ноября 2022 г. | Начальник сектора экономики и финансов Ведущий специалист земельных и имущественных отношений |